Załącznik nr 7 do siwz

KRRII.271.1.14.2020

UMOWA nr KRRII.272. …. .2020

w dniu .................... w Strzyżewicach pomiędzy

Gminą Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, NIP: 713-287-48-11, REGON: 431019862, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Barbarę Zdybel - Wójta Gminy Strzyżewice

przy kontrasygnacie Justyny Pasierkiewicz - Skarbnika

a .......................................................................................................................................................

które reprezentuje:

……………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy wybrana została jako najkorzystniejsza.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską”, na które składa się wykonanie następujących robót:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie nadproży,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami

- wykonanie podłoży i posadzek

- wykonanie ścianek działowych, zamurowań, tynków i okładzin,

- roboty malarskie,

- docieplenie ścian,

- izolacja ścian fundamentowych,

- utwardzenie terenu na zewnątrz,

- stolarka,

- wykonanie instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

- demontaż instalacji elektrycznej,

- montaż nowej instalacji elektrycznej (tablica główna, wyłącznik ppoż, oświetlenie, gniazda instalacyjne), systemu przyzywowego wc, instalacji wyrównawczych, instalacji strukturalnych, uziomowych i odgromowych.

. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych obejmujących realizację zadania opisanego w ust. 1.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy określają:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

  - Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu umowy zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oświadcza, że jego oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  jest kompletna i umożliwia z należytą starannością realizację przedmiotu umowy oraz, że przy jej sporządzaniu zostały wzięte pod uwagę  wszystkie zagrożenia i ograniczenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również że uzyskał niezbędne  informacje dotyczące czynników mogących mieć wpływ na wartość przedmiotu umowy.

§ 3

Strony ustalają następującą zasady i organizację robót:

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przystąpienie do czynności odbiorowych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości inwestycji do odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 oraz usunięcie w nim usterek,

- przedłożenie w dniu podpisania umowy uprawnień kierownika budowy upoważniających do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

- przedłożenie w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy,

- zapewnienie wystarczającej liczby sprzętu i pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w celu należytego i terminowego wykonania robót,

- zapewnienie w czasie prowadzonych robót stałego nadzoru technicznego w osobie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie objętym umową,

- zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również zabezpieczenie i ochronę mienia Wykonawcy,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób innych,

- utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na własny koszt wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci,

- ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom czy posiadaczom posesji sąsiadujących z placem budowy,

- ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych,

- zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego 
w rejonie prowadzonych robót objętych umową,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- na żądanie Zamawiającego wykonanie pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń związanych z budową,

- wykonanie wytyczenia geodezyjnego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pełnienie innych, nie wymienionych obowiązków związanych z prowadzeniem 
i odbiorem robót,

- ponoszenie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem budowy,

- na żądanie Zamawiającego, wykonanie kosztorysu powykonawczego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego w  § 5. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po zawarciu odrębnej umowy o wykonanie robót dodatkowych.

§ 4

- Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót objętych umową w terminie do 3 dni od dnia  przekazania placu budowy.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na: … ….. 2020 roku

3. Termin zakończenia robót objętych umową ustala się na dzień: 31. 12. 2021 roku.

- Wykonawca wykona roboty określone w § 2, przygotuje do odbioru dokumentację i dokona pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru najpóźniej do dnia: 31. 12. 2021 r.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtowej na kwotę ……………….. zł (słownie zł:…………………………………….) brutto, tj. wraz z  podatkiem VAT oraz netto  …………………….. zł      (słownie zł:………………………………..).

- Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 1 zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową.

- Rozliczenie robót z wykonawcą będzie regulowane trzema fakturami przejściowymi oraz fakturą końcową zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przekazanym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z odpowiednimi protokołami wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa. Wykonawca nie może przedstawić do rozliczenia robót wykonanych na poszczególnych etapach terminie wcześniejszym niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo – finansowym bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Rozliczenie robót z Wykonawcą odbędzie się na podstawie czterech faktur – trzech faktur częściowych wystawionych za wykonanie robót w terminach: 30. 12. 2020 r., 31. 05. 2021 r., 30. 09. 2021 r. na podstawie protokołów wykonanych elementów robót, podpisanych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego oraz jednej faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez kierownika budowy inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzeń należnych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do momentu przedłożenia  przez Wykonawcę dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata może obejmować wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający zawiadomi o swoim zamiarze Wykonawcę na piśmie. Wykonawca ma prawo zgłosić w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia swoje uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1.

§ 6

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez podwykonawców części robót budowlanych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im części robót.

2. Zakres robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców określa załącznik do oferty. W przypadku gdy w załączniku do oferty Wykonawca nie wskazuje części robót, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawców, przyjmuje się, że Wykonawca deklaruje wykonanie całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy siłami własnymi.

3. Zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wymaga zgody  Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymogi kwalifikacyjne nowego podwykonawcy oraz projekt umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

4. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w tym samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy na bieżąco ma prawo kontrolować, czy jest on wykonywany zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi.

6. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez podwykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

7. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, o której mowa w art. 647'ٰ § 2 i 3  Kodeksu cywilnego.

8. Zapisy umowy Wykonawcy z podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:

  - mieć formę pisemną i być zgodny z prawem, w szczególności z Kodeksem cywilnym i ustawą Prawo zamówień publicznych,

  - zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - dokładnie określać zakres robót powierzonych podwykonawcy oraz terminy ich wykonania,

  - zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy jak określony w ust. 3,

  - nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,

  - zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na zasadach określonych w niniejszej umowie,

  - nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejsza umową,

  - powinien zawierać zapis wyłączający możliwość dokonania cesji wierzytelności przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zgody Zamawiającego.

11. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę (podwykonawcę) projektu umowy z podwykonawcą lub projektu zmiany takiej umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedłożonej przez Wykonawcę treści.  Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy, z warunkami określonymi w SIWZ lub gdy będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.

12. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo oraz kopii zmiany umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że  wyraził akceptację umowy.

13. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do wykonania umowy  o wartości mniejszej jak 50 000 zł.  Jeżeli termin zapłaty w tej umowie jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

14. Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Umowy o dalsze podwykonawstwo mogą być zawierane przez podwykonawcę wyłącznie na wykonanie robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, które podwykonawca ma wykonać na podstawie umowy o podwykonawstwo zawartej z Wykonawca za zgodą zamawiającego. Do zawarcia umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy zawieraniu umów o podwykonawstwo.

16. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi po złożeniu dowodu zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiającemu inne dowody potwierdzające fakt zapłaty tego wynagrodzenia. Do czasu przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia nie staje się wymagalne.

17. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i dalszych podwykonawców.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, które realizuje przy pomocy podwykonawców. Gwarancja obejmuje także roboty budowlane wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

20. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:

- wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego,

- stwierdzenia, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, wykonuje roboty budowlane inne niż określone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez innego podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę, niż ten, na którego Zamawiający wyraził zgodę.

21. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

22. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o dalsze podwykonawstwo.

§ 7

- Kierownikiem budowy wskazanym przez Wykonawcę będzie …… posiadający uprawnienia budowlane ……..

- Nadzór nad budową ze strony Zamawiającego będzie pełnił inspektor nadzoru ………………………… posiadający uprawnienia budowlane ……..

§ 8

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy oraz za ewentualne szkody od osób trzecich zaistniałe wskutek realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy brutto.

- Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być ważna przez okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na każde żądanie Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał wszelkie informacje niezbędne w celu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka trudności oraz wszelkich okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej ofercie.

- Wykonawca skalkulował swoje ceny na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków w związku z tym bez dodatkowych kosztów wykonał będzie przedmiot zamówienia.

§ 10

- Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać, określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 11

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę  …………………..zł, stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Ustala się, że 70 % zabezpieczenia w kwocie …….. zł gwarantujące zgodne z umową wykonanie prac zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała cześć zabezpieczenia w wysokości 30 % w kwocie ……. zł zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie …………………  przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwoty z wynikającej z faktury za wykonane roboty.

- W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w umowie Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest to inna forma aniżeli „pieniądz”), albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, dopuszczanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …….. miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

- Strony ustalają, że gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy, oraz na poszczególne jej elementy jak również zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich napraw, które wynikną w okresie gwarancji, pokrywając wszystkie ich koszty, w tym koszty transportu i dojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy oraz nieodpłatnego ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jak 14 dni od zgłoszenia. Termin usunięcia wad może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, jeżeli z ważnych przyczyn technologicznych, charakteru ujawnionych wad lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w wyznaczonym terminie.

- Fakt skutecznego usunięcia wad każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w określonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia i usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich usunięcia również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.

- Strony postanawiają, że w okresie obowiązywania gwarancji będą raz w roku dokonywane przeglądy gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. O planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę listem poleconym, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed terminem przeglądu. Ponadto w ramach udzielonej gwarancji na urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów, o ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

- Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz Wykonawca dokonają przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie i Kodeksie cywilnym.

- Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane jak i wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie czy też wbudowane w obiekt przez Wykonawcę.

§ 13

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do obioru przedmiotu umowy w formie pisemnej.

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Odbiór zakończony zostanie protokołem końcowego odbioru podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w szczególności przekazanie:

- protokołów technicznych odbioru robót podlegających zakryciu

- gwarancji elementów budowy

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- na żądanie Zamawiającego wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.

- Jeśli w dniu odbioru Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów Zamawiający może  odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich skompletowania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem – Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Protokół odbioru robót stanowi dokument zakończenia robót i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w wykonywaniu lub zakończeniu określonych w umowie robót budowlanych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za wprowadzenie podwykonawcy robót budowlanych na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za wykonywanie przez Podwykonawcę robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez innego Podwykonawcę niż Podwykonawcę, na którego Zamawiający wyraził zgodę, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie zawartej umowy,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na podstawie zawartej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany takiej umowy – 1% wynagrodzenia umownego brutto,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% wynagrodzenia umownego brutto,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- za niespełnienie wymagań dotyczących zatrudnienia osób wymienionych w pkt. 26 siwz przez cały okres wykonywania umowy – 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 15 ust. 1,

- za zwłokę w przekazania terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie to w zasadniczym stopniu wpłynie na niedotrzymanie terminu zakończenia budowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kary – bez konieczności wystosowania przez Zamawiającego uprzedniego wezwania do zapłaty.

- Strony mają prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy kary umowne określona w ust. 2 lub 3 nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 15

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli:

- Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich a zwłoka jest taka, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć roboty w umownym terminie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, chyba, że przerwa została spowodowana warunkami pogodowymi lub działaniem innej siły wyższej,

- Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

- Ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 oraz ust. 3 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, po uprzednim wezwaniu pisemnym Strony, która spowodowała wystąpienie okoliczności stanowiącej podstawę zamierzonego odstąpienia od umowy, do usunięcia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego terminu, nie krótszego niż 3 dni oraz upływu tego terminu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i następuje z chwilą doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

- Zamawiający może odstąpić od realizacji części robót wchodzących w zakres zamówienia. Określenie wartości tych robót nastąpi kosztorysem, w oparciu o ceny jednostkowe i narzuty wskazane w przedłożonej przez wykonawcę szczegółowej kalkulacji cen. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy określone w § 5 zostanie pomniejszone o wartość robót odstąpionych.

§ 16

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie robót,

- Wykonawca komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy w tym robót w toku,

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności i robót zabezpieczających poniesie Strona, z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych, ale nie rozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 1, Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek,

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, zaś Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające,

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do  dnia odstąpienia. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający ma prawo zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu otrzymaną dokumentację oraz wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego przedmiotu umowy, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

§ 17

  - Istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna, z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto (stosownie do przepisów prawa wprowadzających zmianę),

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

      - działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

      - gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym,

      - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

      - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz, itp.,

      - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

      - realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

      - konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym albo jest wynikiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub zmian istotnych i nieistotnych w rozumieniu Praw budowlanego,

- zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu,

- zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Zamiana może nastąpić na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia,

- zmiana osoby kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 144 ustawy.

§ 18

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

…………………………………..                                           …………………………………..